## 各項目入力表
最初に、こちらから必要事項を入力しましょう！ 委託業務関係書類作成の省力化を図るため、この様式集を作成しました。 こちらに入力すると各シートにデータがリンクされます。 必要事項を入力し、各シートのリンク情報が間違いないことを確認した上で印刷して下さい。
項目 | 入力欄（発注者による契約事項） | 項目 | 入力欄（契約変更関係） | 項目 | 入力欄（受注者による契約事項）
委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理） | 変更契約日（１回目） | 2020-06-01 | 受注者所在地 | ○○市○○番地○○
履行場所 | 平塚市○○地内 | 変更契約日（２回目） | 2020-12-10 | 受注者商号又は名称 | ○△□×ビル管理株式会社
案件番号 | 05 | 変更後履行期間 至 （１回目） | 2020-04-15 | 受注者代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □×
契約日 | 2020-04-01 | 変更後履行期間 至 （２回目） | 2020-04-30 | 業務責任者氏名 | □□ △△
履行期間 自 | 2020-04-01 | 変更後契約金額 （１回目・予定） | 11880000 | 法令により作業等を行う者の氏名 | △△ 〇〇〇
履行期間 至 | 2021-03-31 | 変更後契約金額 （２回目・予定） | 12960000
契約金額 | 10800000 |  |  | 新業務責任者氏名 | ＊＊ ＊＊
発注者氏名 | 平塚市長 落合 克宏 |  |  | 新法令により作業等を行う者の氏名 | ＊＊ ＊＊＊
発注者所在地 | 平塚市浅間町９番１号
業務概要 | **************************** | 変更後業務概要 | ****************************
平塚市長 落合 克宏 | 平塚市浅間町９番１号
平塚市病院事業管理者 諸角 強英 | 平塚市南原一丁目１９番１号
Note on B6: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2017/1/1⇒平成29年1月1日 以下、各日付欄とも同じ
Note on B10: 発注者氏名 ドロップダウンリストから選択のこと。

## 目次
平塚市建築保全業務契約約款等に附帯する様式
目 次 |  |  | 各シートから目次に戻るには「Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒Ｅｎｔｅｒ」としてください。
１号様式 | （第2条関係） | 業務打合せ簿
２号様式 | （第3条関係） | 業務計画書（業務工程表のみ）
３号様式 | （第6条関係） | 再委託通知書
４号様式 | （第9条関係） | 施設管理担当者通知書
５号様式① | （第10条関係） | 管理技術者等通知書
５号様式② | （第10条関係） | 管理技術者等変更通知書
６号様式 | （第11条関係） | 業務関係者に対する措置請求
７号様式 | （第11条関係） | 管理技術者等に対する措置決定通知
８号様式 | （第11条関係） | 施設管理担当者に関する措置請求
９号様式 | （第11条関係） | 施設管理担当者に関する措置決定
１０号様式 | （第16条関係） | 貸与品等受領書（借用書）
１１号様式 | （第16条関係） | 貸与品等返納書
１２号様式 | （第16条関係） | 条件変更等に関する措置請求
１３号様式 | （第16条関係） | 条件変更等に関する確認通知
１４号様式 | （第17条関係） | 業務の中止通知
１５号様式 | （第19条関係） | 受注者の請求による履行期間の延長
１６号様式 | （第20条関係） | 発注者の請求による履行期間の短縮等
１７号様式 | （第21条関係） | 履行期間変更協議通知（発注者）
１８号様式 | （第21条関係） | 履行期間変更協議通知（受注者）
１９号様式 | （第22条関係） | 契約金額変更協議通知（発注者）
２０号様式 | （第22条関係） | 契約金額変更協議通知（受注者）
２１号様式 | （第23条関係） | 契約金額の変更に代える設計図書の変更協議通知（発注者）
２２号様式 | （第23条関係） | 契約金額の変更に代える設計図書の変更協議通知（受注者）
２３号様式 | （第24条関係） | 業務完了通知書
２４号様式 | （第24条関係） | 業務完了検査結果通知書
２５号様式 | （第31条関係） | 業務の履行責任
２６号様式 | （共通） | 変更協議承諾書
２７号様式 | （第42条関係） | 賃金水準の変動による契約金額の変更
２８号様式 | 変更関係 | 業務仕様書訂正（変更）指示書
Note on B3: 各シートとリンクしています。クリックするとシートが開きます。

## （1号様式）業務打合せ簿
※署名又は押印のうえ、発注者及び受注者双方で保管します。（２枚とも提出）
業務打合せ簿
委託業務名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [21 empty] | FALSE | TRUE
受注者 |  |  |  | ○△□×ビル管理株式会社 | [15 empty] | 案件番号 |  |  | 05
発議者 |  | TRUE |  |  |  | 発注者 |  |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 発議番号 |  |  | 受 | № | 1 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
発議事項 | [5 empty] | 指示 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 |  |  |  | 請求 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
[6 empty] | 承諾 |  |  | 申出 |  |  | 質問 |  |  | 回答 |  |  | 解除
その他
（内容）
１．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
※データを保存したい場合は別ファイルを作成し、入力したシートをコピーしてください。 （このシートは原稿としてお使いください。）
|  |  | 添付図： |  |  |  | 葉 | その他添付図書：
処理・回答 |  | 発注者 |  | 内容について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE
その他
[13 empty] | 処理・回答年月日： |  |  |  |  | 2020-05-06
|  | 受注者 |  | 内容について |  |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 報告 | 受理 |  |  | します。 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
FALSE
その他
処理・回答年月日：
[10 empty] | 総括施設 管理担当者 |  |  |  | 主任施設 管理担当者 |  |  | 一般施設 管理担当者 |  |  |  | 業務責任者
※署名又は押印のうえ、発注者及び受注者双方で保管する。
２ページ目は、１ページ目とリンクしているため、入力の必要はありません。
業務打合せ簿
工事名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
受注者 |  |  |  | ○△□×ビル管理株式会社 | [15 empty] | 案件番号 |  |  | 05
発議者 | [5 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 2020-05-01 |  |  |  |  | 発議番号 |  |  | 受 | № | 1
発議事項 | [5 empty] | 指示 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 |  |  |  | 請求
[6 empty] | 承諾 |  |  | 申出 |  |  | 質問 |  |  | 回答 |  |  | 解除
[5 empty] | その他 |  |  | 0
（内容）
１．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
|  |  | 添付図： |  |  | 0 | 葉 | その他添付図書： | [5 empty] | 0
処理・回答 |  | 発注者 |  | 内容について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
[8 empty] | 0 | [17 empty] | FALSE
[5 empty] | その他 |  |  | 0
0
[13 empty] | 処理・回答年月日： |  |  |  |  | 2020-05-06
|  | 受注者 |  | 内容について |  |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 報告 | 受理 |  |  | します。
0
[5 empty] | その他 |  |  | 0
0
[13 empty] | 処理・回答年月日： |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 総括施設 管理担当者 |  |  |  | 主任施設 管理担当者 |  |  | 一般施設 管理担当者 |  |  |  | 業務責任者
※署名又は押印のうえ、発注者及び受注者双方で保管する。
Note on G5: 発議者及び発議事項のボックスをクリックするとチェックマークが付ます。 どちらか片方に必ずチェックマークを付けてください。
Note on AC5: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2017/10/10⇒平成29年10月10日 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AX5: 通し番号を記入のこと。 （すべての業務打合せ簿が対象となります。） ※番号記入は手書きでも可とします。
Note on C11: 記載内容は、あくまで参考例です。 業務や事象の内容に応じて記載してください。 なお、契約約款第１８条に該当する場合は下記の条文の内容を確認の上、記載してください。、
Note on J26: 直接入力
Note on X26: 添付図書がある場合は、名称等を入力する。
Note on N29: 処理回答欄は原則として、手書きとしますが、口頭等での協議結果を整備する場合は、エクセルで入力しても可とします。
Note on AH32: 日付入力

## （２号様式）業務計画書（全体工程表）
各項目入力表に各種情報を必ず入力する事。 業務計画書は自由書式です。本全体工程と一緒に施設管理担当者へ提出して下さい。
[10 empty] | 全体工程表 | [13 empty] | （当初） | [26 empty] | （当初） |  |  | ※変更履行期間及び変更業務委託料は「各項目入力表」で入力すること。
（変更・１回目）
次の業務委託について、公共建築保全業務契約約款第３条 | [15 empty] | 第１項 |  |  | の規定により、業務計画書に係る全体工程表を提出します。 | [31 empty] | （変更・２回目）
[24 empty] | 委託 業務名 |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [23 empty] | 平 塚 市 長
| （宛先） | [49 empty] | 平塚市病院事業管理者
| 平 塚 市 長 | [8 empty] | 2020-04-01 | [13 empty] | 履行場所 |  |  | 平塚市○○地内 | [16 empty] | 案件番号 |  |  | 05 |  |  |  | 第１項
第３項
|  |  | 所 在 地 | ○○市○○番地○○ | [19 empty] | 契約日 | [13 empty] | 契約金額
[28 empty] | 2020-04-01 | [13 empty] | 10800000 | [6 empty] | 円
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○△□×ビル管理株式会社 | [19 empty] | 履行期間
[28 empty] | 2020-04-01 | [10 empty] | ～ |  |  | 2021-03-31
|  |  | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □× | [19 empty] | 業務着手 予定日 | [13 empty] | 業務完了 予定日
|  |  | ※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先： | [24 empty] | 2020-04-01 | [13 empty] | 2021-03-31
工程（月又は日数） |  |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 | [10 empty] | 備 考
業務種別 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
管理引継確認（業務開始時）
業務計画書作成・提出
作業計画書作成・提出
作業の実施
自主検査
作業報告書作成
管理引継確認（業務開始時） | [52 empty] | 変更工程は朱線で当初工程の上方に図示すること。 （変更ない部分もすべて図示すること。）
施設管理担当者検査
夏季休業（8/13～8/17）
年末年始休業（12/29～1/4）
[34 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 | [6 empty] | 担当監督員
《受注者保管用》
[10 empty] | 工事工程表 | [14 empty] | （ | 当初 | [5 empty] | ）
当初
次の工事について、工事請負契約約款第３条の規定により、工程表を提出します。 | [50 empty] | 変更
[24 empty] | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
（提出先） | [9 empty] | （提出日）
平塚市長 | [9 empty] | 2020-04-01 | [13 empty] | 工事場所 |  |  |  |  | 平塚市○○地内
|  |  | 所 在 地 | ○○市○○番地○○ | [19 empty] | 契約日 |  |  | 0 | [10 empty] | 契約金額 （税込） |  |  | 0
[27 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 円
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○△□×ビル管理株式会社 | [19 empty] | 工期 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
[27 empty] | 0 | [11 empty] | ～ |  | 0
|  |  | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □× | [17 empty] | 印 |  | 着手 予定日 | [13 empty] | 完成 予定日 |  |  | 0
[27 empty] | 0 | [13 empty] | 0
工程（月又は日数） |  |  |  | 4月 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 備 考
業務種別 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
管理引継確認（業務開始時） | [51 empty] | 図形は上の表からコピーして同じ位置に貼り付けてください。
業務計画書作成・提出
作業計画書作成・提出
作業の実施
自主検査
作業報告書作成
管理引継確認（業務開始時）
施設管理担当者検査
0
夏季休業（8/13～8/17）
年末年始休業（12/29～1/4）
0
0
[28 empty] | 課長 |  |  | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 | [6 empty] | 担当監督員
《発注者保管用》
Note on AG2: 当初又は変更をドロップダウンリスト から選択のこと。
Note on S7: 入力必須 提出日記入（契約日から７日以内の日付） 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 着手予定日、完了予定日も同じ 変更の場合は、変更業務計画書の提出日 です。
Note on AY13: 完了予定日は、履行期間の最終日を入力 履行期間変更の場合は、変更履行期間の最終日を入力
Note on AK14: 契約日から（契約日を含める）1５日以内の日を入力のこと。
Note on B23: 出来るだけ業務内容別に記載してください。
Note on B26: 業務種別等に記載してある内容は、あくまで参考例です。 業務の内容に応じて記載してください。

## （3号様式）再委託承諾通知書
[12 empty] | 2020-04-03 |  |  |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
[7 empty] | 所在地 |  |  | ○○市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×ビル管理株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
再委託承諾申請書 | [18 empty] | ※再委託先毎に作成してください。
業務の一部再委託について、建築保全業務契約約款第６条の規定に基づき、次のとおり承諾を申請します。
記
| 委託業務名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
ここまでに履行期間または契約金額が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 契約年月日 |  |  |  | 2020-04-01 | [5 empty] | 案件番号 |  |  |  | 05
| 履行期間 |  |  | 自 | 2020-04-01 | [13 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
|  |  |  | 至 | 2021-03-31 | [15 empty] | 有り（１回）
| 契約金額 |  |  |  | 10800000 | [12 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ |  | 無し | 有り（２回）
| 再委託 （下請負） の業務内容 |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
※変更履行期間及び変更契約金額は「各項目入力表」で入力すること。
| 再委託 （下請負） の理由 （具体的に記載のこと） |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
| 再委託の相手 （下請負） 及び 契約予定額等 |  |  | 名称 |  | （株）××△△警備（株） |  |  |  |  | 代表者 |  | 代表取締役 ○○ ○○
|  |  |  | 契約 予定額 |  | 1080000 |  |  | （税込み） |  | 再委託 期間 |  | 自 | 2020-04-01
[13 empty] | 至 | 2020-03-31
※再委託する業務に資格や登録が必要な場合は、資格書や登録票（各写し）を添付してください。 なお、複数の業務を再委託する場合は、再委託する業務ごとにこの通知書を作成し、提出してください。
|  | 課長 | 担当長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  |  |  | 監理者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AT22: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on I25: 直接入力
Note on L37: 直接入力
Note on AA39: 日付入力

## （4号様式）施設管理担当者通知書 (hidden)
[8 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  |  | ⇐文書番号
[8 empty] | 2018-05-01 |  |  |  | ⇐日付
|  |  | 施設管理担当者 |  |  | 設置通知書 | [6 empty] | 設置通知書 |  |  |  | ※必ず両面印刷すること。
変更通知書
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 様
[7 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印 |  |  |  | 契約約款第９条を見る
| 契約約款第９条 |  |  | 第１項の規定により、 |  | 次のとおり施設管理担当者を設置したので、
通知します。
記
|  | 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
|  | 履行場所 |  | 平塚市○○地内
|  | 案件番号 |  | 05
|  | 区分及び氏名 並びに 業務名称等 |  | 総括施設管理担当者 |  |  | 総括施設管理業務 | [5 empty] | 総括施設管理担当者 |  |  | 総括施設管理業務
|  |  |  | ○○ ○○ | [8 empty] | 主任施設管理担当者 |  |  | 主任施設管理業務
|  | 区分及び氏名 並びに 業務名称等 |  | 主任施設管理担当者 |  |  | 主任施設管理業務 | [5 empty] | 一般施設管理担当者 |  |  | 一般施設管理業務
□□ □□
|  | 区分及び氏名 並びに 業務名称等 |  | 一般施設管理担当者 |  |  | 一般施設管理業務
|  |  |  | △△ △△ |  |  | ○○公民館の施設管理を行う。
|  | 区分及び氏名 並びに 業務名称等 |  | 一般施設管理担当者 |  |  | 一般施設管理業務
|  |  |  | ×× ×× |  |  | □□公民館の施設管理を行う。
区分及び氏名 並びに 業務名称等
区分及び氏名 並びに 業務名称等
区分及び氏名 並びに 業務名称等
区分及び氏名 並びに 業務名称等
区分及び氏名 並びに 業務名称等
区分及び氏名 並びに 業務名称等
| 業務内容の詳細 | [12 empty] | ≪裏面≫
| 業務名称 |  | 業務の内容
| 総括施設 管理業務 |  | （１）発注者の意図する業務を履行させるための契約の相手方に対する業務に 関する指示で重要なものの処理 （２）契約図書（契約書及び建築保全業務契約における業務仕様書の記載内容に 関する契約の相手方の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答で重要な ものの処理 （３）契約の履行に関する契約の相手方との協議で重要なものの処理 （４）関連するその他の業務との工程等に関する調整で重要なものの処理 （５）業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認めた場合に おける当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の市長に対する報告 （６）主任施設管理業務及び一般施設管理業務を担当する職員の指揮監督並びに 全ての施設管理業務の掌理
| 主任施設 管理業務 |  | （１）発注者の意図する業務を履行させるための契約の相手方に対する業務に 関する指示（重要なもの及び軽易なものを除く。）の処理 （２）契約図書（契約書及び建築保全業務契約における業務仕様書）の記載内容 に関する契約の相手方の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答（重要な もの及び軽易なものを除く。）の処理 （３）契約の履行に関する契約の相手方との協議（重要なもの及び軽易なものを 除く。）の処理 （４）業務の進捗状況の確認、業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他 契約の履行状況の調査で重要なものの処理 （５）関連するその他の業務との工程等に関する調整（重要なものを除く。）の 処理 （６）業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認めた場合に おける当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の総括施設管理業務 を担当する職員に対する報告 （７）一般施設管理業務を担当する職員の指揮監督並びに主任施設管理業務及び 一般施設管理業務の掌理
| 一般施設 管理業務 |  | （１）発注者の意図する業務を履行させるための契約の相手方に対する業務に 関する指示で軽易なものの処理 （２）契約図書（契約書及び建築保全業務契約における業務仕様書）の記載内容 に関する契約の相手方の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答の軽易な ものの処理 （３）契約の履行に関する契約の相手方との協議で軽易なものの処理 （４）業務の進捗状況の確認、業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他 契約の履行状況の調査で軽易なもの。 （５）業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認めた場合に おける当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の主任施設管理業務 を担当する職員に対する報告 （６）一般調査業務の掌理
平塚市建築保全業務契約約款第９条第３項各号に関する分担
| 約款条項 | [6 empty] | 総括施設 管理担当者 | 主任施設 管理担当者 | 一般施設 管理担当者
| 1 | 発注者の意図する業務を履行させるための契約の相手方に対する業務に関する指示 | [5 empty] | ◎ | ○ | △
| 2 | この約款及び業務仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 | [5 empty] | ◎ | ○ | △
| 3 | この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議 | [6 empty] | ◎ | ○
| 4 | 業務の進捗の確認、業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 | [6 empty] | ◎ | ○
凡例：◎＝重要なもの ○＝重要でないもの △＝軽易なもの
（調査職員） 第９条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 ２ 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 （１）発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 （２）この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 （３）この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 （４）業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督 ３ 発注者は、２名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 ４ 第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 ５ 第１項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 | [11 empty] | 書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AD$10
Note on Q2: 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日
Note on M4: まず、こちらから入力を！ 設置または変更をドロップダウンリストから選択の事。
Note on AD10: クリックすると条文が見れます。
Note on G20: ドロップダウンリストから選択の事。 以下、各欄とも同じ
Note on N20: 施設管理担当者区分 ドロップダウンリストから選択の事。 以下、各欄とも同じ
Note on G21: 各施設管理担当者の氏名は、直接記入すること。（官職名は記入しないこと。）
Note on N25: 一般施設管理担当者を多数置く場合などに使用する。 以下、各欄とも同じ

## （5号様式）①業務責任者等通知書
[12 empty] | 2020-04-01 |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛 先）
平 塚 市 長
[7 empty] | 所在地 |  |  |  | ○○市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×ビル管理株式会社 |  |  |  |  | ※この様式は「業務責任者」と「法令により作業等を行う者」との兼用となっていますので、それぞれの通知を作成し出力してください。 （「業務責任者」が「法令により作業等を行う者」を兼ねる場合も別々に作成のこと。） なお、法令による作業等が複数ありる場合で、同一人物が行わない場合は人物ごとに作成のこと。 また、同一人物が複数の資格を有する場合は、保有資格すべてにチェックをしてください。
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
|  | 業務責任者 | [6 empty] | 通知書
業務責任者について、契約約款第１０条第１項の規定により、次のとおり通知します。
委託業務名 |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
区分 |  |  | 業務責任者 法令により作業等を行う者 | [11 empty] | 1
フリガナ |  |  | *** ****
氏名 |  |  | □□ △△
住所 |  |  | ○○市○○区○○町 ○○－○
連絡先電話番号 |  |  | *** |  | － | **** | － | **** |  | 業務責任者等と直接連絡が取れること
受注者が有する権限のうち、業務責任者に委任せず自ら行使しようとする権限（業務責任者の場合のみ該当するときに記載のこと）【第１０条第２項】
法令により作業等を行う者の資格・免許の名称 | [12 empty] | 取得年月日
第〇種電気主任技術者
建築物環境衛生管理技術者
〇級ボイラー技士
〇種危険物取扱者
第〇種冷凍機械責任者
エネルギー管理士( 熱管理士 電気管理士)
一級建築士(建築基準法・官公法で規定される全ての点検業務が可)
二級建築士(建築基準法・官公法で規定される全ての点検業務が可)
特殊建築物等調査資格者(建築基準法・官公法で規定される建築物の敷地及び構造の点検が可)
建築設備検査資格者(建築基準法・官公法で規定される建築設備の点検が可)
昇降機検査資格者(建築基準法・官公法で規定される昇降機の点検が可)
清掃作業監督者（建築物における衛生的環境の確保に関する法律 施行規則第25条第2号）
ビルクリーニング技能士（職業能力開発促進法第44条第1項）
施設警備１級
施設警備２級
その他の資格（ ）
※資格者証・免許証等の写しを添付すること。 ※会社（再委任先等を含む）との雇用関係を示す書類（保険証等）の写しを添付すること。
| 1.機械部門 |  |  | 1.河川、砂防及び海岸・海洋
| 2.船舶・海洋部門 |  |  | 2.港湾及び空港
| 3.航空・宇宙部門 |  |  | 3.電力土木
| 4.電気電子部門 |  |  | 4.道路
| 5.化学部門 |  |  | 5.鉄道
| 6.繊維部門 |  |  | 6.上水道及び工業用水道
| 7.金属部門 |  |  | 7.下水道
| 8.資源工学部門 |  |  | 8.農業土木
| 9.建設部門 |  |  | 9.森林土木
| 10.上下水道部門 |  |  | 10.造園
| 11.衛生工学部門 |  |  | 11.都市計画及び地方計画
| 12.農業部門 |  |  | 12.地質
| 13.森林部門 |  |  | 13.土質及び基礎
| 14.水産部門 |  |  | 14.鋼構造及びコンクリート
| 15.経営工学部門 |  |  | 15.トンネル
| 16.情報工学部門 |  |  | 16.施工計画、施工設備及び積算
| 17.応用理学部門 |  |  | 17.建設環境
| 18.生物工学部門 |  |  | 18.機械
| 19.環境部門 |  |  | 19.水産土木
| 20.原子力・ 放射線部門 |  |  | 20.電気電子
| 21.総合技術監理部門 |  |  | 21.廃棄物
22.建設情報
《受注者保管用》
Note on N1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on B15: 最初に技術者区分を必ずチェックしてください。
Note on E17: 氏名は入力表からリンクします。 フリガナ、住所、連絡先は直接入力してください。
Note on C25: 資格の種別等がある場合は〇の部分に数字等を記入のこと。 以下、同じ
Note on Q25: 日付入力

## （5号様式）②業務責任者等変更通知書
[10 empty] | 2020-10-10 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。 |  | ⇐日付
（宛 先）
平 塚 市 長
[5 empty] | 所在地 |  |  |  | ○○市○○番地○○
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×ビル管理株式会社
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
| 業務責任者 | [5 empty] | 変更通知書
| 2017-05-01 |  | 付けで通知した次の業務の |  |  |  | 業務責任者の変更について、契約約款第１０条 | [6 empty] | 1
第１項の規定により、次のとおり通知します。 | [12 empty] | ※この様式は「業務責任者」と「法令により作業等を行う者」との兼用となっていますので、それぞれの変更通知を作成し出力してください。 （「業務責任者」が「法令により作業等を行う者」を兼ねる場合も別々に作成のこと。） なお、法令による作業等が複数ありる場合で、同一人物が行わない場合は人物ごとに作成のこと。 また、同一人物が複数の資格を有する場合は、保有資格すべてにチェックをしてください。
記
委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
変更区分 |  | 業務責任者 法令により作業等を行う者
現業務責任者 |  | フリガナ |  | *** ***
|  | 氏名 |  | □□ △△
新業務責任者 |  | フリガナ |  | **** **
|  | 氏名 |  | ＊＊ ＊＊
|  | 住所 |  | ○○市○○区○○町 ○○－○
|  | 電話番号 |  | *** | － | **** |  | － | **** |  | 業務責任者等と直接連絡が取れること
変更理由 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
受注者が有する権限のうち、業務責任者に委任せず自ら行使しようとする権限（業務責任者の場合のみ該当するときに記載のこと）【第１０条第２項】
法令により作業等を行う者の資格・免許の名称 | [11 empty] | 取得年月日
第〇種電気主任技術者
建築物環境衛生管理技術者
〇級ボイラー技士
〇種危険物取扱者
第〇種冷凍機械責任者
エネルギー管理士( 熱管理士 電気管理士)
一級建築士(建築基準法・官公法で規定される全ての点検業務が可)
二級建築士(建築基準法・官公法で規定される全ての点検業務が可)
特殊建築物等調査資格者(建築基準法・官公法で規定される建築物の敷地及び構造の点検が可)
建築設備検査資格者(建築基準法・官公法で規定される建築設備の点検が可)
昇降機検査資格者(建築基準法・官公法で規定される昇降機の点検が可)
清掃作業監督者（建築物における衛生的環境の確保に関する法律 施行規則第25条第2号）
ビルクリーニング技能士（職業能力開発促進法第44条第1項）
施設警備１級
施設警備２級
その他の資格（ ）
※資格者証・免許証等の写しを添付すること。 ※会社（再委任先等を含む）との雇用関係を示す書類（保険証等）の写しを添付すること。
| 1.機械部門 |  | 1.河川、砂防及び海岸・海洋
| 2.船舶・海洋部門 |  | 2.港湾及び空港
| 3.航空・宇宙部門 |  | 3.電力土木
| 4.電気電子部門 |  | 4.道路
| 5.化学部門 |  | 5.鉄道
| 6.繊維部門 |  | 6.上水道及び工業用水道
| 7.金属部門 |  | 7.下水道
| 8.資源工学部門 |  | 8.農業土木
| 9.建設部門 |  | 9.森林土木
| 10.上下水道部門 |  | 10.造園
| 11.衛生工学部門 |  | 11.都市計画及び地方計画
| 12.農業部門 |  | 12.地質
| 13.森林部門 |  | 13.土質及び基礎
| 14.水産部門 |  | 14.鋼構造及びコンクリート
| 15.経営工学部門 |  | 15.トンネル
| 16.情報工学部門 |  | 16.施工計画、施工設備及び積算
| 17.応用理学部門 |  | 17.建設環境
| 18.生物工学部門 |  | 18.機械
| 19.環境部門 |  | 19.水産土木
| 20.原子力・ 放射線部門 |  | 20.電気電子
| 21.総合技術監理部門 |  | 21.廃棄物
22.建設情報
Note on N1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C13: 入力必須 当初の通知書を提出した日を入力のこと。
Note on K13: 変更区分を選択すると自動で表示されます。
Note on E19: 最初に技術者区分を必ずチェックしてください。
Note on G24: 氏名は入力表からリンクあり フリガナ、住所、連絡先, 変更理由は直接入力してください。
Note on C30: 資格の種別等がある場合は〇の部分に数字等を記入のこと。以下、同じ
Note on Q30: 日付入力

## （6号様式）業務関係者に関する措置請求 (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[7 empty] | 2017-10-15 |  |  | ⇐日付 |  | 第１項
第２項
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印
業務関係者に関する措置請求について | [10 empty] | 契約約款第１１条を見る
次の事項について、必要な措置をとるよう契約約款第１１条第１項の規定により請求 します。
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05 |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2021-03-31 | [7 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ |  | 無し | 無し
| 措置を請求する 業務関係者氏名 | 業務責任者 □□ △△
| 請求事項 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [11 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
| 理由 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AM$10
（業務関係者に関する措置請求） 第１１条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行につき著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 ２ 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 ３ 受注者は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 ４ 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。
Note on Y2: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AM10: クリックすると条文が見れます。
Note on AT21: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J23: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （7号様式）業務関係者に関する措置請求について（措置決定）
[10 empty] | 2020-10-18 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
[8 empty] | 所在地 | ○○市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 | ○△□×ビル管理株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
業務関係者に関する措置請求について
| 2020-10-15 |  |  |  | 付けで請求のありました標記のことについて、次のとおり措置しま
したので、契約約款第１１条第２項の規定により通知します。
記
| 委託業務名 |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 契約年月日 |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05
| 履行期間 |  |  | 自 |  | 2020-04-01 | [7 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
|  |  |  | 至 |  | 2021-03-31 | [9 empty] | 有り（１回）
| 措置を請求された 業務関係者氏名 |  |  | 主任施設管理担当者 ○○ ○○
| 措置決定事項 |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [11 empty] | 有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  | 監理者
Note on Z1: 日付は請求がなされた日から１０日以内とすること。 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C13: 発注者からの措置請求の 日付を入力
Note on AU22: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J25: 直接入力 措置決定事項はできるだけ具体的に記載すること。

## （8号様式）施設管理担当者に対する措置請求
[9 empty] | 2018-05-10 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[7 empty] | 所在地 | ○○市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 | ○△□×ビル管理株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
施設管理担当者に対する措置請求について
次の事項について、必要な措置をとるよう契約約款第１１条第３項の規定により 請求します。
記
| 委託業務名 |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05 |  |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 |  |  | 自 | 2020-04-01
|  |  |  | 至 | 2021-03-31 | [8 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
| 措置を請求する 施設担当者氏名 |  |  | 主任施設管理担当者 ○○ ○○
| 請求事項 |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [11 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
| 理由 |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
|  | 課長 | 担当長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  | 監理者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。
Note on AT23: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J25: 直接入力 請求事項及び理由は、できるだけ具体的に記載すること。

## （9号様式）施設管理担当者に対する措置請求（措置決定） (hidden)
[8 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[8 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 様
[6 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印
施設管理担当者に対する措置請求について
| 2018-07-23 |  | 付けで請求のありました標記のことについて、次のとおり措置しま | [8 empty] | 契約約款第１１条を見る
したので、契約約款第１１条第４項の規定により通知します。
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05
ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 | 自 |  | 2020-04-01
|  | 至 |  | 2021-03-31
| 措置を請求された 施設担当者氏名 | 主任施設管理担当者 ○○ ○○
| 措置決定事項 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [9 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
有り（１回）
有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AM$12
（業務関係者に関する措置請求） 第１１条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行につき著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 ２ 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 ３ 受注者は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 ４ 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。
Note on Y2: 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C12: 受注者からの措置請求の日付を入力
Note on AM12: クリックすると条文が見れます。
Note on J24: 直接入力 措置決定事項は、できるだけ具体的に記載すること。
Note on AT24: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （10号様式）貸与品等受領書（借用書）
[13 empty] | 2018-04-10 |  |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  |  |  | ○○市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ○△□×ビル管理株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
貸与品等受領書（借用書）
業務用として、下記の貸与品等の引渡しを受けたので、契約約款第１３条第２項の規定により、次のとおり受領書（借用書）を提出します。
記
| 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  |  | 2020-04-01 | [7 empty] | 案件番号 |  |  | 05
ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 |  | 自 | 2020-04-01
|  |  | 至 | 2021-03-31
貸与品等の名称 |  |  | 規 格 |  |  |  | 単位 |  | 数 量 | [5 empty] | 備 考 |  |  |  | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
[9 empty] | 今回 |  | 前回まで |  |  | 累計 | [6 empty] | 有り（１回）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |  |  | ＊＊＊ |  |  |  | 冊 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | ※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。 |  | 有り（２回）
0
0
0
0
0
0
0
0
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  |  | 監理者 |  |  |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 引き渡しを受けた日から7日以内の日付を記載してください。 入力必須！ 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。
Note on AU24: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on B26: 直接入力のこと。 以下、各欄共通
Note on Z26: 自動計算

## （11号様式）貸与品等返納書
[12 empty] | 2018-10-10 |  |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  |  | ○○市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×ビル管理株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
貸与品等返納書
業務用貸与品等について、契約約款第１３条第４項の規定により、次のとおり返還 します。
記
| 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  |  | 2020-04-01 | [6 empty] | 案件番号 |  |  | 05 |  |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 |  | 自 | 2020-04-01
|  |  | 至 | 2021-03-31 | [13 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
貸与品等の名称 |  |  | 規 格 |  |  |  | 単位 |  | 数 量 |  |  |  |  | 備 考 | [5 empty] | 有り（１回）
[9 empty] | 今回 | 前回まで |  |  | 累計 | [6 empty] | 有り（２回）
＊＊＊＊＊＊＊＊ |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |  |  |  | 冊 |  | 1 | - |  |  | 1 |  |  |  |  | ※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
0
0
0
0
0
0
0
0
総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員 | [8 empty] | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須！ 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。
Note on AU22: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on B25: 直接入力のこと。 以下、各欄共通
Note on Z25: 自動計算

## （12号様式）条件変更等に関する措置請求
[11 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
[8 empty] | 所在地 |  |  | ○○市○○番地○○ |  |  |  | 平 塚 市 長
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×ビル管理株式会社 |  |  |  | 平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
条件変更等に関する措置請求について
業務を履行するにあたり、条件変更等に該当する事実を発見したたため確認を請求したく、契約約款第１６条第１項第１号の規定により、次のとおり通知します。
記
| 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  |  | 2020-04-01 | [5 empty] | 案件番号 |  | 05 |  |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 |  | 自 | 2020-04-01
|  |  | 至 | 2021-03-31 | [11 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
| 条件変更等に該当する事実の内容 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [14 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
業務を履行するにあたり、条件変更等に該当する事実を発見したたため確認を請求したく、契約約款第１６条第１項第１号の規定により、次のとおり通知します。
業務を履行するにあたり、条件変更等に該当する事実を発見したたため確認を請求したく、契約約款第１６条第１項第２号の規定により、次のとおり通知します。
業務を履行するにあたり、条件変更等に該当する事実を発見したたため確認を請求したく、契約約款第１６条第１項第３号の規定により、次のとおり通知します。
業務を履行するにあたり、条件変更等に該当する事実を発見したたため確認を請求したく、契約約款第１６条第１項第４号の規定により、次のとおり通知します。
業務を履行するにあたり、条件変更等に該当する事実を発見したたため確認を請求したく、契約約款第１６条第１項第５号の規定により、次のとおり通知します。
Note on Y1: 入力必須！ 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。
Note on B13: ドロップダウンリストから該当事由を選択すること。（各事由の内容は約款を確認のこと。）
Note on AU23: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J24: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （13号様式）条件変更等に関する措置請求（結果通知） (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[7 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印
条件変更等に関する措置請求について
| 2018-10-01 |  | 付けで請求のありました事項について、契約約款第１６条第３項 | [7 empty] | 契約約款第１６条を見る
の規定により、次のとおり調査結果を通知します。
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01 | [7 empty] | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
|  | 至 | 2021-03-31
| 調査結果 （措置内容） | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[11 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
有り（１回）
有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AQ$10
（条件変更等） 第１６条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。 （１）図面、業務仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないとき（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 （２）業務仕様書に誤謬又は脱漏があるとき。 （３）業務仕様書の表示が明確でないとき。 （４）履行上の制約等業務仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違するとき。 （５）業務仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。 ２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 ４ 発注者は、前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 ５ 発注者は、前項の規定により業務仕様書の訂正又は変更を行った場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
Note on Y2: 調査請求のあった日から14日以内の日付とすること。 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C12: 受注者から請求のあった日付を 入力のこと。
Note on AO12: クリックすると条文が見れます。
Note on J23: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。
Note on AV24: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （14号様式）業務の中止 (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[7 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
第１項
第２項
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印
契約約款第１７条を見る
業務の中止について
業務の全部又は一部を一時中止したいので、契約約款第１７条第１項の規定により、次の とおり通知します。
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05 |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2021-03-31 | [7 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ |  | 無し | 無し
| 業務の 中止内容 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [11 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AN$10
（業務の中止） 第１７条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に業務の中止内容を通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 ２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
Note on Y2: 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。
Note on AN10: クリックすると条文が見れます。
Note on AU22: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J23: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （15号様式）受注者の請求による履行期間の延長
[10 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[7 empty] | 所在地 |  | ○○市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  | ○△□×ビル管理株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
履行期間の延長について
業務の履行期間を延長されたく、契約約款第１９条第１項の規定により、次のとおり 請求します。
記
| 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  |  | 2020-04-01 |  |  |  |  | 案件番号 |  | 05
ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 |  | 自 | 2020-04-01
|  |  | 至 | 2021-03-31
| 変更予定 履行期間 |  | 自 | 2020-04-01 | [9 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | １回目 | １回目
|  |  | 至 | 2020-04-15 | [11 empty] | ２回目
| 履行期間 延長理由 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須！ 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。
Note on AU24: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J26: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （16号様式）発注者の請求による履行期間の短縮等 (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[7 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印
履行期間の短縮等について
業務の履行期間を短縮する必要が生じたため、契約約款第２０条第１項の規定により、次のとおり履行期間短縮変更を請求します。 | [9 empty] | 契約約款第２０条を見る
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 契約番号 |  | 05
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2021-03-31
| 変更予定 履行期間 （必要に満たない履行期間） | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2018-03-15 | [6 empty] | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 短縮変更理由 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[10 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し | 無し
有り（１回）
※変更履行期間は「各項目入力表」で 入力すること。
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AL$12
（発注者の請求による履行期間の短縮等） 第２０条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 ２ 発注者は、この契約約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 ３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
Note on Y2: 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。
Note on AL12: クリックすると条文が見れます。
Note on L24: 直接入力
Note on J25: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。
Note on AS27: ドロップダウンリストから 選択のこと。

## （17号様式）履行期間変更協議通知（発注者） (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  |  | ⇐文書番号
[7 empty] | 2018-10-10 |  |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  |  | 印
契約約款第２１条を見る
履行期間の変更について | [12 empty] | 第１項
第２項
履行期間を変更する必要が生じたため、契約約款第２１条 | [7 empty] | 第２項 | の規定により、 |  | （注） | 1．第1項（ただし書き）の場合は、協議が整わない場合の変更
次のとおり協議開始日を通知します。 | [11 empty] | 履行期間の通知であり、変更履行期間となる。（協議開始日は記入しない。）
記 | [11 empty] | ２．第２項は協議開始の日の通知の場合であり、変更予定履行期間となる。
（協議開始日を記入すること）
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [12 empty] | 第１項
第２項
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  |  | 05 |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 現履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2021-03-31 | [8 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ |  | 無し | 無し
| 変更予定 履行期間 | 自 | 2020-04-01 | [11 empty] | 有り（１回）
|  | 至 | 2020-04-15
| 協議開始日 |  | 2018-10-15 | [7 empty] | ※変更履行期間は「各項目入力表」で 入力すること。
| 変更理由 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AU$10
（履行期間の変更方法） 第２１条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
Note on Y2: 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU9: クリックすると条文が見れます。
Note on Z12: 項目入力 ドロップダウンリストから選択
Note on AU22: ドロップダウンリストから 選択のこと。
Note on L25: 日付入力 （第２項を選択したときのみ。
Note on J27: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （18号様式）履行期間変更協議通知（受注者）
[7 empty] | 2018-10-10 |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[5 empty] | 所在地 |  | ○○市○○番地○○
[5 empty] | 商号又は名称 |  | ○△□×ビル管理株式会社
[5 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
履行期間の変更について
業務の履行期間を変更する必要が生じたため、契約約款第２１条第２項（ただし書き）の 規定により、次のとおり協議開始日を通知します。
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  | 05
| 現履行期間 | 自 | 2020-04-01 | [6 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | １回目 | １回目
|  | 至 | 2021-03-31 | [8 empty] | ２回目
| 変更予定 履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2020-04-15 | [6 empty] | ※変更履行期間は「各項目入力表」で入力すること。
| 協議開始日 |  | 2018-10-15
| 変更理由 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Note on Y1: 履行期間の変更の事由が生じた日から８日目以降とすること。 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AT22: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L26: 日付入力
Note on J28: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （19号様式）契約金額変更協議通知（発注者） (hidden)
[9 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  |  | ⇐文書番号
[9 empty] | 2018-10-10 |  |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 | [6 empty] | 印
契約金額の変更について | [15 empty] | 第１項 | 契約約款第２２条を見る
第２項
契約金額を変更する必要が生じたため、契約約款第２２条 | [7 empty] | 第２項 |  | により、次のとおり |  |  | （注） |  | 1．第1項（ただし書き）は協議が整わない場合の変更通知であり、
協議開始日を通知します。 | [14 empty] | 変更契約金額となる。（協議開始日は記入しない）
２．第２項は協議開始の日の通知であり、変更予定契約金額となる。
記 | [14 empty] | （協議開始日を記入すること）
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [11 empty] | ここまでに契約金額が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  |  | 案件番号 |  |  |  | 05
[14 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ |  |  | 無し | 無し
| 現契約金額 |  | 10800000 |  |  | （税込額） | [11 empty] | 有り（１回）
| 変更予定 契約金額 |  | 11880000 |  |  | （税込額） | [7 empty] | ※変更契約金額は「各項目入力表」 で入力すること。
| 協議開始日 |  | 2018-10-15
| 変更理由 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AT$10
（契約金額の変更方法等） 第２２条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 ３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
Note on Y2: 第１項（ただし書き）の場合は協議開始の日から１５日目以降とすること。 第２項の場合は契約金額の変更の事由が生じた日から７日以内とすること。 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AT10: クリックすると条文が見れます。
Note on X12: 項目入力 ドロップダウンリストより選択の事。
Note on AT20: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L25: 日付入力 （第２項を選択した時のみ）
Note on J27: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （20号様式）業務委託料変更協議通知（受注者）
[12 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  | ○○市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×ビル管理株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
契約金額の変更について | [16 empty] | 発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に通知することができます。
契約金額の変更について、契約約款第２２条第２項（ただし書き）の規定により、次の とおり協議開始日を通知します。
ここまでに契約金額が変更されて いないか必ず確認のこと。
記
| 委託業務名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [14 empty] | 無し
[18 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ | 無し | 有り（１回）
| 契約年月日 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  |  | 案件番号 |  |  | 05
| 現契約金額 |  |  |  | 10800000 |  |  |  | （税込額） | [6 empty] | ※変更契約金額は「各項目入力表」で入力すること。
| 変更予定 契約金額 |  |  |  | 11880000 |  |  |  | （税込額）
| 協議開始日 |  |  |  | 2018-10-15
| 変更理由 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
| 課長 | 担当長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 日付は、契約金額の変更事由が 生じた日から８日目以降とする。 入力必須！ 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU19: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L26: 日付入力
Note on J28: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。

## （21号様式）契約金額の変更に代える業務仕様書の変更 (hidden)
[9 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[9 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐日付 |  |  |  | 契約約款第２３条を見る
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
|  | 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[6 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  |  | 印
| 契約金額の変更に代える業務仕様書の変更について | [13 empty] | 第１項（ただし書き）の規定により、次のとおり変更内容を通知します。
[12 empty] | （注） |  | 1．第1項（ただし書き）は協議が整わない場合の変更通知であり、契約 | 第２項の規定により、次のとおり協議開始日を通知します。
| 契約金額の変更に代えて業務仕様書を変更する必要が生じたため、契約約款第２３条 | [12 empty] | 金額の変更に代える設計図書の変更内容となる。
| 第２項の規定により、次のとおり協議開始日を通知します。 | [12 empty] | （協議開始日は記入しない）
２．第２項は協議開始の日の通知であり、契約金額の変更に代える設計
| 記 | [12 empty] | 図書の変更内容（予定）となる。（協議開始日を記入すること）
|  | 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [8 empty] | ここまでに契約金額が変更されていないか必ず確認のこと。
|  | 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  |  | 案件番号 |  | 05
[13 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ |  |  |  | 無し | 無し
|  | 契約金額 |  | 10800000 |  |  | （税込額） | [10 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
|  | 協議開始日 |  | 2018-10-15 | [8 empty] | ※変更契約金額は「各項目入力表」で入力すること。
|  | 契約金額の変更に代える設計図書の 変更内容 （予定） | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（契約金額の変更に代える設計図書の変更） 第３０条 発注者は、第８条、第１７条から第２３条まで、第２６条又は第２７条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において，設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AS$2
（契約金額の変更に代える仕様書の変更） 第２３条 発注者は、第１６条から第２０条まで、第２２条、第３０条、第３３条、第３５条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて業務仕様書を変更することができる。この場合において、業務仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
Note on Y2: 第１項（ただし書き）を選択した時は、日付は協議開始日から１５日目以降とする。 第２項を選択した時は、日付は、契約金額の変更事由が生じた日から７日以内とする。 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄は共通
Note on AS2: クリックすると条文が見れます。
Note on B13: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AT20: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L23: 日付入力 （第２項を選択した時のみ）
Note on J25: 具体的に記載する。 補足資料として仕様書、写真等を 別添してもよい。

## （22号様式）契約金額の変更に代える業務仕様書の変更（協議）
[11 empty] | 2018-10-10 |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[7 empty] | 所在地 |  |  | ○○市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×ビル管理株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が 生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に、受注者が 協議開始の日を発注者に通知することができます。
契約金額の変更に代える業務仕様書の変更について
契約金額の変更に代える設計図書の変更について、契約約款第２３条第２項（ただし書き）の規定により、次のとおり協議開始日を通知します。
ここまでに契約金額が変更されていないか必ず確認のこと。
記
| 委託業務名 |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [12 empty] | 無し
[15 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ | 無し | 有り（１回）
| 契約年月日 |  |  | 2020-04-01 |  |  |  |  | 案件番号 |  |  | 05 |  |  |  |  | 有り（２回）
| 契約金額 |  |  | 10800000 |  |  |  | （税込額） | [6 empty] | ※変更契約金額は「各項目入力表」で入力すること。
| 協議開始日 |  |  | 2018-10-15
請負代金額の変更に代える設計図書の 変更内容 （予定）
| 課長 | 担当長 | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 日付は、契約金額の変更事由等が生じた日 から８日目以降とします。 入力必須！ 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU19: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L24: 日付入力

## （23号様式）業務完了通知書
[12 empty] | 2018-04-30 |  |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  | ○○市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  | ○△□×ビル管理株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
業務完了通知書
業務が完了したので、契約約款第２４条第１項の規定により、次のとおり通知します。
記 | [16 empty] | 有り（１回） |  |  | ここまでに履行期間及び契約金額が変更されていないか必ず確認のこと。
有り（２回）
| 委託業務名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理） | [11 empty] | 無し
| 履行場所 |  |  |  | 平塚市○○地内
[19 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ |  | 無し
| 契約年月日 |  |  |  | 2020-04-01 | [5 empty] | 案件番号 |  |  | 05
[19 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ |  | 無し
| 履行期間 |  |  | 自 | 2020-04-01
|  |  |  | 至 | 2021-03-31 | [12 empty] | ※変更履行期間及び変更契約金額は「各項目入力表」で入力すること。
| 契約金額 |  |  |  | 10800000 |  |  |  |  | （税込額）
| 完了年月日 |  |  |  | 2018-04-30
| 完了検査 希望年月日 |  |  |  | 2018-05-02
| 完了検査対象 |  |  |  | ４月期業務分
摘要
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  | 工事監理者
４月期業務分
５月期業務分
６月期業務分
７月期業務分
８月期業務分
９月期業務分
１０月期業務分
１１月期業務分
１２月期業務分
１月期業務分
２月期業務分
３月期業務分
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄は共通
Note on AX23: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L28: 日付入力
Note on L32: リストから選択のこと。

## （24号様式）業務完了検査結果通知書 (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  | ⇐文書番号
[7 empty] | 2018-05-02 |  |  | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 平塚市長 落合 克宏 |  |  |  | 印 |  |  |  | 契約約款第２４条を見る
業務完了検査結果通知書
契約約款第２４条第２項の規定により、次のとおり業務完了検査の結果を通知します。 なお、検査の結果が不合格であるため、契約約款第２４条第３項の規定に基づき、履行要求期限内に業務の完全な履行を請求します。
記
ここまでに履行期間及び契約金額が変更されていないか必ず確認のこと。
| 検査結果 |  | 業務の履行が確認できなかったため不合格とします | [7 empty] | 業務の履行が確認できたため合格とします
業務の履行が確認できなかったため不合格とします
| 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 履行場所 |  | 平塚市○○地内 | [7 empty] | 有り（１回） |  |  | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し
有り（２回）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  |  | 案件番号 | 05 |  |  | 無し |  |  | ここまでの契約金額の変更⇒ | 無し
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01 | [8 empty] | ※変更履行期間及び変更契約金額は 「各項目入力表」で入力すること。
|  | 至 | 2021-03-31
| 契約金額 |  | 10800000 |  |  | （税込額）
| 業務完了 通知年月日 |  | 2018-04-30 |  |  | （４月期業務分）
| 履行要求期限 |  | 2018-05-02
完全な履行を請求する理由又は内容等
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AP$8
（検査） 第２４条 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。 ２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から換算して１０日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 ３ 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
（４月期業務分）
（５月期業務分）
（６月期業務分）
（７月期業務分）
（８月期業務分）
（９月期業務分）
（１０月期業務分）
（１１月期業務分）
（１２月期業務分）
（１月期業務分）
（２月期業務分）
（３月期業務分）
Note on Y2: 20**/**/**と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄は共通
Note on AP8: クリックすると条文が見れます。
Note on L17: 合格または不合格を ドロップダウンリストから選択の事。（各項目の表示内容が変わります。）
Note on AX21: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AX23: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L29: 受注者が完了届を提出した日付を入力のこと。
Note on X29: 検査対象業務期をリストから選択のこと。
Note on J33: 不合格の場合、理由や内容ををできるだけ具体的に記載すること。

## （25号様式）業務の履行責任 (hidden)
[7 empty] | ○○平○○第○○号 |  |  |  | ⇐文書番号 | ⇐文書番号
[7 empty] | 2018-10-15 |  |  |  | ⇐日付 | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  | 様
[5 empty] | 施設管理担当者 |  |  | ○○△△ |  | 印
総括施設管理担当者
業務の履行責任について | [12 empty] | 契約約款第３１条を見る |  | 主任施設管理担当者
施設管理担当者
次の事項について、契約書第３１条の規定により、業務の完全な履行を 請求します。
記
| 委託業務名 | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  | 案件番号 |  |  | 05 |  |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認のこと。
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2021-03-31 | [9 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し |  | 無し
| 履行を求める 事項又は内容 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [13 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
履行の内容が業務仕様書に適合していないため。
履行が発注者の指示の内容に適合していないため。
履行が発注者と受注者との協議の内容に適合していないため。
履行がなされていないため。
※変更履行期間は「各項目入力表」で 入力すること。
| 履行要求期限 |  | 2019-05-01
| 履行を 求める理由 | 履行がなされていないため。
書式に戻る⇒Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒$AM$10
（業務の履行責任） 第３１条 第２４条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から１年以内に発見されたものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
Note on Y2: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2018/10/10⇒平成30年10月10日
Note on R8: リストから選択。 複数置いた場合は権限の最上位者を選択のこと。
Note on AA8: 氏名を直接入力のこと。
Note on AM10: クリックすると条文が見れます。
Note on AT22: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J23: 直接入力 できるだけ具体的に記載すること。
Note on L32: 日付入力
Note on J34: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （26号様式）変更協議承諾書
[11 empty] | 2018-10-10 |  |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
| 平 塚 市 長 | [15 empty] | 平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[9 empty] | 所在地 |  | ○○市○○番地○○
[9 empty] | 商号又は名称 |  | ○△□×ビル管理株式会社
[9 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
[5 empty] | 変更 | 指示 |  | に係る承諾書 | [8 empty] | 履行期間及び契約金額の変更に係る協議について、
履行期間の変更に係る協議について、次のとおり
| 2018-10-01 |  |  |  | 付けの | 業務仕様書の訂正（変更）指示について、次のとおり | [10 empty] | 契約金額の変更に係る協議について、次のとおり
承諾します。 | [16 empty] | 業務仕様書の訂正（変更）指示について、次のとおり
契約金額の変更に代える業務仕様書の変更協議
| 記 | [15 empty] | ここまでの履行期間の変更及び契約金額の変更の有無を必ず確認すること。
| 委託業務名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
[18 empty] | ここまでの履行期間変更の有無⇒ | 無し | 無し
| 契約年月日 |  |  |  | 2020-04-01 | [5 empty] | 案件番号 |  | 05 | [6 empty] | 有り（１回）
[18 empty] | ここまでの契約金額変更の有無⇒ | 無し
| 履行期間 |  |  | 自 | 2020-04-01
|  |  |  | 至 | 2021-03-31 | [14 empty] | 2021-03-31
[16 empty] | ※変更履行期間及び変更契約金額は 「各項目入力表」で入力すること。 |  |  |  | 2021-03-31
2020-04-15
| 契約金額 |  |  |  | 10800000 |  |  |  |  | （税込額）
10800000
11880000
| 備考 |  |  | 指示により履行期間及び契約金額に変更の必要が生じた場合は、別途協議をお願いします 。 | [15 empty] | 10800000
|  | 課長 | 担当長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  | 工事監理者
Formulas:
付けの = IF(O13=AM11,[無し],[無し])
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。
Note on C13: 日付入力必須 発注者からの変更協議（指示）書の 日付を入力する。
Note on O13: ドロップダウンリストから選択の事。
Note on AU21: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J30: 自動表示される文章以外は記載しない。

## （27号様式）賃金水準の変動による契約金額の変更
[8 empty] | 2018-10-10 |  |  |  | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
| 平 塚 市 長 | [14 empty] | 0
0
[5 empty] | 所在地 | ○○市○○番地○○ | [9 empty] | 0
[5 empty] | 商号又は名称 | ○△□×ビル管理株式会社
[5 empty] | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □×
※押印を省略する場合のみ記載 ・発行責任者： 連絡先： ・担 当 者： 連絡先：
賃金水準の変動による契約金額の変更について | [12 empty] | 協議予定額（千円止め）= 【（変動後の残契約金額－変動前の残契約金額） －（変動前の残契約金額×1/100）】
契約金額を変更する必要が生じたため、契約約款第４２条の規定により、次のとおり変更について協議願いたい。
記
| 委託業務名 |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
| 契約年月日 |  | 2020-04-01 |  |  |  | 案件番号 |  |  | 05
| 履行期間 | 自 | 2020-04-01
|  | 至 | 2021-03-31
| 協議予定額 | 267000 |  |  |  | （税込額） |  |  | 【増額】
| 変動前の 残契約金額 | 5616000 |  |  |  | （税込額）
無し
| 変動後の 残契約金額 | 5940000 |  |  |  | （税込額） |  |  | 比率 |  | 105.8% |  |  | ここまでに履行期間が変更されて いないか必ず確認すること。 |  |  | 有り（１回）
有り（２回）
| 基準日 |  | 2018-09-25
[14 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒ | 無し |  | 2018-02-28
| 協議開始 予定日 |  | 2018-10-15 | [13 empty] | 2018-02-10
[14 empty] | ※変更履行期間及び変更契約金額は 「各項目入力表」で入力すること。 |  |  | 2018-02-28
11880000
12960000
10800000
Note on J28: 基準日による変動前の金額を入力 （既履行部分に相応する金額を控除した額）
Note on J30: 基準日による変動後の金額を入力
Note on AX33: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L34: 日付入力

## （28号様式）業務仕様書訂正（変更）指示書 (hidden)
[9 empty] | ○○平○○第○○号 | [9 empty] | ⇐文書番号
[9 empty] | 2018-10-10 | [9 empty] | ⇐日付
（受注者）
○△□×ビル管理株式会社
| 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 様 | [15 empty] | すでに契約変更されていないか 必ず確認のこと。
[8 empty] | 平塚市長 落合 克宏 | [7 empty] | 印
|  |  | 業務仕様書訂正（変更）指示書 | [9 empty] | № |  | 1
次のとおり業務仕様書を訂正（変更）します。 | [19 empty] | ここまでの履行期間の変更⇒
記 | [22 empty] | 無し
委託業務名 |  |  |  | ○○○○施設保全業務（総合管理）
[21 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ |  | 無し
契約金額（税込） |  |  |  | 10800000 | [5 empty] | 案件番号 |  | 05 | [11 empty] | 無し
有り（1回）
履行期間 |  |  |  | 2020-04-01 |  | ～ | 2021-03-31 | [16 empty] | 有り（2回）
№ |  | 業務仕様書訂正（変更）内容等 | [8 empty] | 適合事項
1 |  | 訂正（変更）根拠 | [8 empty] | 業務打合せ簿 |  |  | 発 |  |  | № | 1
別紙業務打合せ簿による。
|  | 訂正（変更）内容 | [8 empty] | 契約約款第１６条第４項該当
○○業務の○○を○○に変更します。
|  | 訂正（変更）理由 | [8 empty] | 契約約款第１６条第１項第１号該当
○○○○が○○○○であり○○○○を○○○○する必要があるため。
|  | 契約金額の増減又は履行期間の変更【概算】 | [8 empty] | 契約約款第１６条第１項第５号該当 | [10 empty] | 契約約款第１６条を見る
契約金額が○○○○円増額となる見込みです。
|  | 訂正（変更）根拠 | [8 empty] | 業務打合せ簿 | [5 empty] | №
別紙業務打合せ簿による。
|  | 訂正（変更）内容 | [19 empty] | 契約約款第１８条を見る
訂正（変更）理由
契約約款第２３条を見る
契約金額の増減又は履行期間の変更【概算】
契約約款第１６条第４項該当
契約約款第１８条該当
契約約款第２３条該当
契約約款第１６条第１項第１号該当
契約約款第１６条第１項第２号該当
契約約款第１６条第１項第３号該当
契約約款第１６条第１項第４号該当
契約約款第１６条第１項第５号該当
契約約款第１８条該当
契約約款第２３条該当
契約約款第１６条第１項第５号該当
契約約款第１８条該当
契約約款第２３条該当
有り
無し
必要に応じて、印刷設定を変更すること。 （継続用紙使用の場合は、両面印刷で！） 継続用紙↓
設計変更指示書
№ |  | 設計図書訂正（変更）内容等 | [8 empty] | 適合事項
|  | 訂正（変更）根拠 | [8 empty] | 業務打合せ簿 | [5 empty] | №
別紙業務打合せ簿による。
訂正（変更）内容
訂正（変更）理由
契約金額の増減又は履行期間の変更【概算】
|  | 訂正（変更）根拠 | [8 empty] | 業務打合せ簿 | [5 empty] | №
別紙業務打合せ簿による。
訂正（変更）内容
訂正（変更）理由
契約金額の増減又は履行期間の変更【概算】
|  | 訂正（変更）根拠 | [8 empty] | 業務打合せ簿 | [5 empty] | №
別紙業務打合せ簿による。
訂正（変更）内容
訂正（変更）理由
契約金額の増減又は履行期間の変更【概算】
|  | 訂正（変更）根拠 | [8 empty] | 業務打合せ簿 | [5 empty] | №
別紙業務打合せ簿による。
訂正（変更）内容
訂正（変更）理由
契約金額の増減又は履行期間の変更【概算】
（業務内容の変更） 第１８条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合においては、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（業務内容の変更） 第１８条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合においては、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（契約金額の変更に代える仕様書の変更） 第２３条 発注者は、第７条、第１６条から第２０条まで、第２９条又は第３０条の規定により 契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて業務仕様書を変更することができる。この場合において、業務仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議 開始の日から１４日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
Note on AW2: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2018/10/10⇒平成30年(2017年）10月10日
Note on BP10: 設計変更指示書の№を記入する。
Note on CI14: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on CI17: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on BE26: 該当条項をリストから選択してください。 以下、全て同じ。
Note on CC30: クリックすると条文が見れます。
Note on CC34: クリックすると条文が見れます。
Note on CC37: クリックすると条文が見れます。